## Programma avond
vrijdag 10 januari 2020
| Draaiboek | versie 0.6 6-1-2020
Tijdstip | Wat | Wie | Opmerking | Locatie | Muziek | Floormanagement | Atributen | Aantal
16:00 uur | Laatste puntjes op de i | Alle leden
18:30 uur | leden aanwezig |  | Cees uitnodiging versturen
18:30 uur | TESTEN ENTREEKAARTEN!! | LvV via app op telefoon |  |  | INSTRUCTIES GEVEN |  | app geinstalleerd op telefoon van LvV | 3 tot 4 (afh van drukte)
19:00 uur | Beamers aanzetten | Peter C (PR)/Jos Haenraets | Afstandsbediening
19:00 uur | Voorontvangst | Sjtiepers | Denk aan wat bonnen voor sponsoren/sjtiepers (1 per gast) Flessen Kloezenaere - glaasje voor bezoekers |  |  |  | ER MOET ALTIJD MINIMAAL 1 PERSOON IN DE ARTIESTEN RUINTE AANWEZIG ZIJN!! Daar liggen spullen van artiesten. Niemand ongeoorloofd naar binnen. Het is wenselijk dat altijd iemand extra aanwezig is om consumpties voor de artiesten te halen
| Floor manager | Ramond Meulenbeek | Linkse kleedruimte voor Artiesten, rechtse kleedruimte voor dansmariekes
| Prinsenbord | Hen Poulussen | Prinsenbanner cadeau aan Prins? |  |  | Helpen Hen met bord
| Bewakers aanwezig | Yannick | Uitleg wat van hun wordt verwacht | 1 bij rookruimte, 1 bij ingang
19:00 uur | Kassa bezet | Penningmeester
19:11 uur | Opvangruimte artiesten bezet | Floormanager geeft aan wie de artiesten opvangt en kleedruimte in de gaten houdt. | Altijd MINIMAAL 1 persoon in de opvangruimte (voor als artiesten arriveren, niets wordt gestolen (daar liggen ook spulen van artiesten die optreden!), de ceremoniemeester iemand kan begeleiden naar het podium, iemand anders van de leden die helpen drinken voor artiesten kan halen) |  |  | Floormanager geeft aan wie de artiesten opvangt en kleedruimte in de gaten houdt.
| Overeenkomsten/bedragen klaar | Yannick Verberkt moet alle overeenkomsten in zijn bezit hebben | Na afloop uitroeping terugbezorgen aan Yannick Verberkt |  |  | Peter zorgen dat alle overeenkomsten die hij in zijn bezit heeft voor John worden afgedrukt/meegebracht
19:11 uur | Opvang bezoekers en genodigden voorontvangst | Leden van de Raad van 11 en Verdienste | Aanbieden Kloezenaerke door LvV Scannen tickets door LvV Omdoen bandjes. | Tijdens de voorontvangst zullen de Sjtiepers die 1x11 jaar sjtieper zijn de Zilveren Sjpang ontvangen | Steef Bosch, Dion Daemen, Richard Zweipfenning, Jos Bemelmans. Meens zal niet aanwezig zijn. | CEREMONIEMEESTER, overige leden: Dragers zilveren sjtieper moeten opgevangen worden en naar de voorontvangst begeleid worden!! | Zilveren Sjtiepersjpang | 4
| Bewakers op hun locatie |  |  | Een bij de ingang, een bij de uitgang naar speelplaats (roken/toiletten)
19:11 uur | Zaal open | Muziek van DJ Kevin |  |  | Vastelaovesmuziek
| Micro gereed voor aankondinging | DJ Kevin
| Optredens finalisten GVK | Maud, Patricia
20:11 uur | Welkomswoord door [XXXXX?], waarna hij de President en vereniging de buhne opvraagt. Ceremoniemeester voorop! | Veiligheid (wijzen waar de nooduitgang is, roken buiten op de speelplaats en niet binnen). Zie verder apart document met taken per rol | Voorstellen Dasj: SENIOREN: Anne, Kayleigh, Laura, Bo, Ilse, JUNIOREN: Liselotte, Isis, Dana, Jill, Donnée, Kaisa, Nore, MINIOREN: Lynn, Yara, Isa, Thalisa, Rhiannon, Ingy | Voorstellen Sjoutvotte: Ceremonie meester Stan Kozlowski, Overige leden: Yoni Baggen, Ralph Eschweiler, Ted Smeets, Jaap Didden, Kevin Noblesse, bestuurslid Peter Charpentier, Penningmeester Yannick Verberkt, Secretaris Cees Didden, Voorzitter John Reijners en President Dave van Breukelen. | Ich ben zoa greutsj |  | CD/USB
|  |  | Leden van verdiensten: Ramond Meulenbeek, Guido Smeets, Thijs Hartensveld, Dave Driessen, Rob Winandts, Marc Kompier, Lex Vergouwe, Peter Steps en John Smeets (tevens vice-president) | Jeugdprins Stijn I en Prins Ben I die vandaag zal aftreden na een geweldig jaar.
| Na welkomswoord abmarsch Stan Kozlowski, daarachteraan de Raad. | President en Prinsen blijven staan. Leden van de raad nemen plaats in de zaal. Afmars dansmariekes!!! |  |  |  | Zorgen voor voldoende ruimte voor de dansmariekes om te dansen
| Prinsen |  | Zeggen hun liefsjpreuken
20:18 uur | Dansmariekes Minioren | Minioren dansen gardedans | Na dans afmars. Minioren krijgen dan een presentje van Prinsen. |  | Eigen opkomstmuziek | Presentjes Minioren aangeven
20:21 uur | Dansmariekes Junioren | Junioren dansen gardedans | Na dans afmars. Junioren krijgen dan een presentje van Prinsen. |  | Eigen opkomstmuziek | Presentjes Junioren aangeven
20:25 uur | Dansmariekes Senioren | Gardedans Senioren | Na dans afmars. Senioren krijgen dan een presentje van Prinsen |  | Eigen opkomstmuziek | Presentjes Senioren aangeven
|  | BEDANKEN TRAINSTERS! | Trainsters de buhne op |  | Door Kevin | Trainsters naar buhne dirigeren voor ontvangst bedankje/bloemen | 3x bloemen | 3
20:29 uur | President welkom heten aan ere-leden | Jose Simons, Erepresident Bert-Kitzen, Ere voorzitter Maurice van Duuren, Ereleden Michel van Wordragen , Wim Ridderbeekx en al hun partners, Partners/weduwe overleden ere-leden Janet Verhoef, Mia Pepels | Dames Sjoutvotte, oud-leeje, awt prinse, awt-jeugprinse, jeugleeje, leeje van de jeugraod, Broederschap, sponsoren en sjtiepers
20:30 uur | President welkom heten bezoekers | [GASTVERENIGINGEN] Kraonkelaere, Uule, Flaarisse, Swenskes, Spasbinken, Genk Alaaf | Luuj oet Gelaen-Zuid en de Kloes
20:35 uur | Zang | Frans Theunisz |  |  | Opkomstmuziek door Kevin?
21:05 uur | Band: DOMINO |  |  |  | Opkomstmuziek door Kevin? |  | [EIGEN LICHT EN GELUID?]
22:05 UUR | Pauze Domino
22:05 UUR | Zang | Spadbinken | Winnaars Carnavalisma (LIVEKE)
22:08 uur | Aftreden Prins Ben I | Iedereen naar voren |  | Stijn biedt een cadeau aan
|  | Prinsenbeeld en cadeau van president |  | Liefsjpreuk prins Ben I |  | Cadeaus aangeven!
Afscheidswoord Ben I
|  | Bloome veur ut maedje en de mam |  |  |  | Bloemen | [BLOEMEN: MOEDER?, VRIENDIN Myrthe] | 2
|  | Voorzitter en secretaris komen helpen | Ketting af | Patsj af
|  | Scepter terug | Applaus voor Ben Willems Patsj terugkopen??
|  | Raad neemt afscheid van prins | Bestuur als laatste, dan jeugdprins en president als allerlaatste
22:20 uur | ACT AWT PRINSE |  |  | Eventuele apparatuur [BAND] verplaatsen voor ruimte act | Denk aan awt prinsemuziek | Heren even overleg met awt prinse | Prinsenmedaille naar Arno de Awt Prinse moeten gerbuiken kunnen maken van de beamer!!
22:45 uur | Act nieuwe prins | DASJ + Dansgroep Rick Schmitz | Na dans: Dave meteen het woord die start met "Prinsenproclamatie …. Sjoutvotte verklaren te hebben gekozen tot …. " | Loopt de zaal in | Kevin
| Convocatie | President |  |  |  |  | Convocatie
23:05 uur | Gardedans | Solodans Kayleigh | Na dans afmars
23:10 uur | Installeren nieuwe Prins | Alle leden inclusief ceremoniemeester op buhne | Als iedereen op de buhne is => licht aan
Applaus
|  | Ketting | Cape | Patsj |  | Cees aangeven attributen Prins aan Peter
|  | Scepter | Applaus | Proclamatie door Prins |  | Cees aangeven proclamatie
| Ouders naar voren | Medaille voor ouders, damesspeld voor vriendin | Voorzitter hangt prins medaille om en vriending damesspeld. Prins hangt medailes ouders om geeft bloemen aan moeder en vriendin |  |  |  | 3 medailles waarvan 1 aan lint damesspeld 2x bloemen (moeder en vriendin) | 2
23:20 uur | Band: DOMINO |  |  |  | Opkomstmuziek door Kevin? |  | [EIGEN LICHT EN GELUID?]
00:20 uur | Eindtijd Domino
[DATA KOMENDE EVENEMENTEN]
tot 02:00 uur | Muziek van DJ Kevin
Bedanken | GHC | Waarnemend directeur Fons van de Wall, Manager Facilitaire Dienst GHC Sylvia Slenter, Concierge Jos Haenraets
| Barpersoneel | Daniel, Paul, Will, Kim
| Vos | Voor sponsoring in het beschikbaar stellen van tapspullen
| Garderobepersoneel | Scouting mit in hun midden oud Jeugdprins Mylan
| Bewakeing | Die ook een stukje sponsoring hebben gedaan
| Oud-Jeugdprinsen | Hulp bij entrée/regie/draaien muziek
| Dansmariekes | Optreden
| Artiesten | DOMINO
Aanwezige leden, oud-leden, oud-prinsen, sjtiepers, sponsoren, verenigingen, dames
Fotograaf
| DJ |  |  |  | meziek
Feliciteren Prins en ouders
Opruimen zaal |  |  | Vlaggen, versieringen weghalen. De vloer op de zaterdag |  |  | [INVULLEN; WAT MOET ER OPGERUIMD WORDEN? DENK AAN: BAR, VLOER, APPARATUUR ETC.

## Afspraken met GHC
vrijdag 10 januari 2020
versie 0.6 6-1-2020
Checklist
| Afspraak | Wie | Opmerking | Af | Aantal
| De Sjoutvotte regelen een vergunning voor het voorbereiden, houden en opruimen van het evenement op de genoemde/afgesproken data donderdag 10 januari t/m zaterdag 12 januari |  | Vergunning aangevraagd. Plattegrond aangeleverd.
| De Sjoutvotte zorgen er voor dat alles (zowel in het gebouw als op het gebruikte terrein) weer in staat is zoals het GHC het beschikbaar stelt voor het evenement. Dat betekent dat wij dus alles ook weer opruimen. Niet alleen alle gebruikte ruimtes, maar ook alle gebruikte spullen van school dienen schoon en in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. |  | Nog met Sylvia bespreken dat zij ons in contact brengt met Hago. Zij hebben immers de middelen voor het schoonmaken van de zaal en kennen de ruimtes. Nog te doen
| De Sjoutvotte er voor zorgdragen dat alleen die ruimtes/terrein wordt gebruikt wat afgesproken is |  | Zie plattegrond
| De Sjoutvotte een aansprakelijkheidsverzekering hebben/regelen voor het evenement. Dit om te garanderen dat als iets misgaat waardoor de vloer wordt beschadigt, dit onder die dekking hersteld kan worden. Overigens geldt ook dat de Sjoutvotte regelen dat de vloer wordt beschermd met het aanbrengen van een geschikte vloerbescherming. Sjoutvotte draaien niet alleen op voor de kosten van eventuele beschadigingen aan de vloer, maar ook voor alle overige eventuele schade aan gebouw, op terrein en aan gebruikte middelen van de school (zoals bijv. meubilair, beamer etc etc) |  | Danielle vragat na bij B&B
| De heer Jos Haenraets zal altijd aanwezig moeten zijn als de Sjoutvotte voorbereidingen, de avond zelf of voor het opruimen van het gebouw/terrein. Dat betekent dat hij dus ook daarvoor een onkostenvergoeding krijgt van de Sjoutvotte |  | 15 per uur. Uren noteren en afspreken met Jos.
| De Sjoutvotte kunnen gebruik maken van een in het GHC aanwezig AED-apparaat. Indien deze gebruikt gaat worden moet deze opgestuurd worden. De kosten daarvoor zijn voor de Sjoutvotte |  | Jos vragen waar deze is/komt te hangen.
| We mogen geen glazen gebruiken, alleen bekers |  | Bekers vragen via brouwerij, wel al besproken.
| De Sjoutvotte zorgen dat de bekers opgeruimd en meegenomen worden. |  | 25-11: Zakken regelen!
| Het GHC staat toe dat op de speelplaats die avond gerookt kan worden. Dit is niet het normale beleid van de school wat aangeeft dat alle speelplaatsen rookvrij moeten zijn. De Sjoutvotte zorgen voor asbakken en dat er geen peuken meer liggen na zaterdag. |  | Afzetten rookgebied. Asbakken via Jos K
| De Sjoutvotte kunnen op donderdag in de locatie terecht met de voorwaarde dat op vrijdag tot 16:00 uur het podium beschikbaar blijft voor het oefenen van de schoolmusical. Daarvoor zal nog een decor aanwezig zijn op de buhne wat de Sjoutvotte zolang in een van de hokken kunnen plaatsen, maar op de zaterdag weer terugplaatsen. |  | 25-11: Dit zal Jos morgen met Sylvia bespreken.
De band kan een keer op locatie komen kijken. Hier dient vooraf natuurlijk wel een tijdstip worden afgesproken met Jos Haenraets.
| De Sjoutvotte kunnen een keer op locatie komen kijken. Hier dient vooraf natuurlijk wel een tijdstip worden afgesproken met Jos Haenraets. |  | 25-11: Is niet meer nodig. Afgelopen jaar al gedaan
| De Sjoutvotte mogen een snackwagen plaatsen op de straatkant van het gebouw voor het grote hek, naast de ingang. Dit om zo weinig mogelijk overlast met de woningen aangrenzend aan het GHC terrein (Lorentzstraat, Minckelersstraat en Debijestraat) te veroorzaken. Deze mag gebruik maken van de 220-aansluiting aan de buitenzijde van het gebouw (links van de ingang achter het grote hek). |  | 25-11: Jos zal Sylvia vragen of we op het schollplein mogen met de fritewagen zodat deze niet op een schuine kant staat.
| De Sjoutvotte mogen mobiele toiletten plaatsen na vrijdag 16:00 uur (als de school uit is) en dienen deze weer op zaterdag weg te halen. |  | Toiletwagen mogen we op schoolpein zetten
| De Sjoutvotte mogen van de 4 toiletten vlak bij de ingang gebruik maken (als damestoilet) mits deze netjes worden achtergelaten. |  | Aanwijsborden maken. Laten zeggen als huishoudelijke mededeling
| De buffetten kunnen tegen de achterwand (zijde Jos Klijnenlaan) geplaatst worden. De aan- en afvoer van water kan via het kamertje naast het buffet (schoonmaakhok). |  | Kevin met Vos besproken
| De Sjoutvotte regelen eigen leden/hulp voor het opruimen op de zaterdag na het evenement. Tijdstippen afstemmen met Jos Haenraets en zorgen dat er voldoende tijd is om alles op te ruimen. |  | Duidelijk naar leden communiceren. Ook oud-leden vragen. Denk aan Leon, Maurice, Hen, Andre
| De Sjoutvotte kunnen gebruik maken van stehtishes van GHC maar zullen er zelf een aantal moeten bijhuren. GHC heeft 12 statafels die door de Sjoutvotte gebruikt kunnen worden. |  | Kijken of we nog meer nodig hebben
| GHC heeft circa 450 stoelen die door de Sjoutvotte gebruikt kunnen worden. |  | 25-11: we kunnen gebruik maken van stoelen voor aan de zittafels
De Sjoutvotte kunnen gebruik maken van de hoogwerker (onder supervisie van Jos Haenraets).
| De Sjoutvotte kunnen gebruik maken van de aanwezig klaptafels die naast de ingang liggen. GHC heeft 25 klaptafels die door de Sjoutvotte gebruikt kunnen worden. |  | Zie plattegrond
| De Sjoutvotte kunnen gebruik maken van de aanwezige garderoberekken. De garderobe zal zich meteen na de ingang aan de linkerkant bevinden. GHC heeft 4 verrijdbare kapstokken die door de Sjoutvotte gebruikt kunnen worden. |  | Zie plattegrond
| De Sjoutvotte kunnen gebruik maken van de aanwezige beamer en scherm. Deze zal dan wel boven de band hangen/aanwezig zijn. |  | Nog testen waar beeld komt
De Sjoutvotte mogen (indien het noodzakelijk mocht zijn) gebruik maken van de aanwezige blusslangen/haspels. Jos weet waar die zich bevinden. Daar waar nog meer brandblussers aanwezig moeten zijn (ivm vergunning), zullen de Sjoutvotte hiervoor zorgdragen.
De Sjoutvotte regelen voor het afdekken van de vloer. Het te gebruiken materiaal moet afgestemd worden met Sylvia Slenter-Wolfs.
| De Sjoutvotte regelen (2) bewakers bij de ingang en die toezien op het terrein van de speelplaats. Een deel hiervan zal met lint afgezet worden om er voor te zorgen dat aanwezige bezoekers zich niet op plaatsen gaan bevinden waar het toezicht moeilijk wordt. Ook om er voor te zorgen dat we op het terrein geen wildplassers krijgen. |  | 25-11: geregeld via John
De Sjoutvotte zullen navragen of het überhaupt mogelijk is dat zij een vergunning aanvragen voor het gebruik maken van het gebouw/terrein van het GHC en niet de beheerder van het gebouw/terrein zelf.
| De Sjoutvotte zullen de buurtbewoners over het evenement inlichten. |  | 25-11: Brief is opgesteld.
De Sjoutvotte zorgen voor bewijzering.
De Sjoutvotte kunnen gebruik maken van de aanwezig parkeerplaatsen van het GHC. Ook is er parkeergelegenheid op de parkeerplaats achter het BLG gebouw.
| De Sjoutvotte zorgen voor voldoende BHV-ers. |  | John Reinders en vader, Danielle
| Sjoutvotte zorgen voor iemand die in het bezit is van het certificaat sociale hygiëne verklaring. Dit is overigens een vereiste om een drankvergunning te krijgen. |  | Paul Kusters
Van de conciërgeloge naast de ingang, het aangrenzende muzieklokaal, de kelderruimtes, en de kleedruimtes ( op één na, zie boven) wordt géén gebruik gemaakt.
| Het GHC stelt een kleedruimte ter beschikking waar de dansmariekes zich kunnen omkleden. |  | Zie plattegrond
| Het GHC stelt een kleedruimte ter beschikking waar de mensen zijn kunnen omkleden die meewerken aan de act van aftreden/uitroepen nieuwe prins. |  | Zie plattegrond
| Eén van de kleedruimtes, grenzend aan de gymzaal kan gebruikt worden door uitsluitend de dansmarietjes en de leden van de act voor het aftreden/uitroepen van de nieuwe prins. Uiteraard zal deze ruimte dan ook worden toegevoegd aan de opdracht aan Hago voor de schoonmaak. |  | Zie plattegrond
| De Sjoutvotte kunnen gebruik maken van 6 podiumdelen. |  | 25-11: vandaag met Jos afgestemd
| De Sjoutvotte kunnen gebruik maken van de aanwezige geluidsinstallatie. |  | 25-11: vandaag met Jos afgestemd
| mogen we glazen gebruiken? |  | Nee
| mogen/moeten we asbakken buiten plaatsen? |  | op schoolplein
| wanneer kunnen we op de donderdag terecht? |  | 25-11: dit moet nog afgestemd worden
mogen we een frietewagen plaatsen op speelplaats
mogen we toiletten plaatsen op speelplaats
toiletdame
kunnen we een keer komen kijken met leveranciers tapinstallatie
telefoonnnumers voor urgentie
zaterdag spullen opruimen
nooduitgangen
beamer en scherm?
| Afdekken vloer |  | Al op verschillende plaatsen informatie ingewonnen
Afrekenen met concierge

## Algemene aktielijst
vrijdag 10 januari 2020
versie 0.6 6-1-2020
Checklist
Datum | Tijdstip | Wat | Wie | Opmerking | Af | Aantal
2018-11-11 |  | Poster maken/afdrukken | PR-commissie | 20-11: Peter heeft een post gemaakt voor op FB maar die moet nog een keer aangepast worden. |  | 75
2018-11-11 |  | Poster rondbrengen | Allen
|  | Vergunning | Peter S/Yannick | 20-11: Aangevraagd door Peter C. Peter S heeft documenten aangeleverd.
2018-12-01 |  | Uitnodigen Oud-Jeugdprinsen voor ondersteuning | Secretaris
|  | Evenement aanmaken op FB | Peter S/Yannick
2018-11-22 |  | Sturen draaiboek Penningmeester | Yannick | Aangepast na opmerkingen John Janssen
|  | Regelen entreecontrole | Peter | LvV: Kaartinname, bandjes, bonnen, scannen |  |  | Kaarten van te voren laten kopen tot bijvoorbeeld 1 januari
|  | Prinsenfoto/poster afdrukken | Prinsencommissie | Peter S heeft afdrukken A4 gemaakt en verdeeld. Cees maakt 2-1 A3 afdrukken |  |  | Zonder kaart niet binnen, duidelijk vermelden op kaart
|  | 12 Tafels regelen | Technische commissie | We kunnen die avond gebruik maken van klaptafels GHC, inclusief stoelen ==> nog regelen met Jos
|  | Naambord Prins | Dave van Breukelen | Hen weet inmiddels naam
|  | 4 ballonnenzuilen | Technische commissie + dames
|  | kassa + bak | Technische commissie | Cor - Cor doorgeven hoe laat hij de kassa donderdag kan komen brengen
|  | BCL vlag | Technische commissie | in Plenkhoes
|  | Limburgse vlag | Technische commissie | in Plenkhoes
|  | Vloerbedekking zaal |  | In Plenkhoes + nieuwe tape bestellen
|  | Stehtisch (12 GHC/7 Ubachs) |  | 12 stuks via GHC, 7 (grote) via John Ubachs. Contact opnemen met John Ubachs (06-53634965) wanneer we die kunnen afhalen. | john benaderd
|  | Grote Sjoutvotte vlaggen | Technische commissie | in Plenkhoes
2019-01-09 | 17:00 uur | Zaal versieren | Technische commissie | vanen aan basketbalborden, 6 m doek boven bar? Vlaggen links en rechts naas poidum. Op dag zelf bekijken. Neem voldoende bevestigingsmateriaal mee.
|  | Zilveren Sjtieper ontvangers uitgenodigd? | John R/ Cees
2019-01-10 | 18:00 uur | opbouwen DJ - Geluid | Kevin | Voor geluid kunnen we gebruik maken van geluidsinstallatie van het GHC
|  | opbouwen licht | Beaudric? | DOMINO neemr GEEN licht mee. Wij moeten dus licht GHC klaar zetten
2019-01-10 | 18:00 uur | opbouwen Domino | Benneth Capiot
|  | aantal microfoons doorgeven | Yannick
|  | beamer en laptop/stick | Yannick | 2 laptops nodig
|  | beamerpresentatie | Yannick
|  | Indeling leden technische commissie/ceremoniemeester tijdens avond | Yannick/Peter
|  | jaarmedailles | Dave van Breukelen |  |  | 2
|  | fotograaf regelen | Commissie Prinsuitroeping | Is geregeld met Bert Konings.
|  | vrijwilligers garderobe | John R | Awt Prinse Bewaakt tot 01:00 uur, daarna eigen risico. Blaadje ophangen
|  | vrijwilligers kassa | John R | voor kassabezetting. Kassabezetting moet ook kaarten in ontvangst nemen voor afgifte 2 bonnen per kaart. Aftikken lijst en innemen entreekaarten die zijn afgedrukt.
|  | versieringen zaal GHC | Technische commissie, leden, leden van vierdienste
|  | aankleden tafels | Dames Sjoutvotte | akkoord
|  | afstandsbediening beamer | Technische commissie | Kan via beamer GHC. Jos neemt verloopstekker mee. Sjoutvotte voor laptop zorgen. Op donderdag uitproberen.
|  | extra beamer? | ???? | Tonen op muur in Gymzaal (Ligt in het Plenkhoes)
|  | bonnen | John R (ALLEEN VANDAAG GELDIG) | ook 10 voor fotograaf
|  | consumpties verenigingen/artiesten | John R | zie apart draaiboek Penningmeester
| 8x | Bloemen | Yannick | Vriendin Prins, moeder Prins. Peter C
|  | Cadeautjes dansmariekes | John R | Sfeer en Meer?
|  | opkomstmuziek Ich ben zo greutsj | Kevin
|  | Tapinstallatie en toebehoren | Kevin | Afspraken gemaakt met Vos
|  | Drank regelen | Kevin | Afspraken gemaakt met Vos
|  | Tappers, kelners, hulp regelen | Peter Steps | Tappers: Paul, Wil, Daniel. Eventueel Danielle helpen Kelners: Barry, Frans Zee, collega Frans. Kelners 25 bonnen geven. Die moeten op eind van de avond teruggegeven.
|  | BAND | Yannick Verberkt | Afspraken maken/boeken
|  | SHV verklaring |  | Paul Kusters
|  | Bekers (bier/wijn/fris) |  | Danielle/Kevin vi Brouwerij of Vos
|  | Schoonmakers | via Sylvia GHC | Prijs is inclusief zaterdagtarief en materiaal en middelen excl. Btw. Omdat we korting krijgen moet hiervoor een logo op beamer presentatie (materialen en middelen worden niet berekend en Jose (jose.kroezen@hago.nl) heeft de uurprijs van het Lvo aangehouden die al erg laag is). Schoonmakers starten zaterdag 13:00 uur
|  | Mobiele toiletten buiten | Yannick --> Toiletwagen Reinders | Kunnen pas vrijdag na 16:00 uur geplaats worden en zaterdagmiddag ophalen. 20-11: Peter email gestuurd aan reinders.
|  | Frietewagen | Suzanne Tummers | Telefonisch contact gehad. (06-52644152). 20-11: Kevin heeft contactt gehad. Geregeld, maar wel denken aan stroom punt en waterpas plek.
|  | 200 snacks voorontvangst | Cafetaria Kloes | Roger (046-4746923) '--> is dit gergeld?
|  | Bewaking 2x | John R | John R kan dit regelen
|  | AED |  | besproken met GHC. Jos zorgt dat AED in de buurt van zaal is.
iets ludieks bedenken voor personen die bonnen over hebben en deze in de Sjoutvottesponsoremmer doen
|  | alcoholontheffing |  | Bij vergunning
|  | Ontruimingsplan | Yannick | 20-11: aan Peter C gestuurd om bij vergunning te voegen.
|  | BHV-ers | John Reijners, en vader, Paul, Danielle
|  | maken affiches NIET ROKEN | Technische commissie
|  | maken affiches NIKS 18 | Technische commissie
|  | maken prijslijst bonnen | Technische commissie
|  | Affiche dat aangeeft dat bonnen alleen die avond geldig zijn! | John R
|  | Proclamatie Prins 2019 | Dave van Breukelen
|  | Convocatie Prins 2019 | Dave van Breukelen
|  | KAARTEN ALGEMEEN | Peter Steps | We gaan de kaarten zelf maken. Betalingen via betaalverzoekje. Er moeten de voglende verschillende kaarten gemaakt worden: 1) kaart voor betalende bezoekers 2) gratis kaart voor Sjtiepers/Sponsoren. Kaarten gratis 3) gratis kaart voor SGVV verenigingen/eigen leden. Kaarten gratis maar ZONDER bonnen.
|  | Kaarten regelen voor partners leden Sjoutvotte Kasia, Lilian, Vivienne, Jessyca, Miriam C, Maud, Saskia, Sonja, Kiona, Ellen, Joan, Nadine, Sabine, Linda, Sandra, Petra X, Petra W, Danielle, Myrthe, Nomi | Peter Steps | Als partners zelf al kaarten geregeld hebben, deze niet extra bestellen |  | 20
|  | Kaarten Broederschap | Peter Steps |  |  | 20
|  | Kaarten Leden Raad van Elf | Peter Steps | RvE, Prinsen |  | 15
|  | Kaarten Leden van Verdienste | Peter Steps |  |  | 8
|  | Kaarten Ere-Leden | Peter Steps | 4 ere-leden (inclusief partner) |  | 8
|  | Kaarten Sponsoren | Peter Steps | Zie overzicht
|  | Kaarten Sjtiepers | Peter Steps | Zie overzicht |  | 50
|  | Kaarten Uule | Peter Steps | Nog niet doorgeven
|  | Kaarten Kraonkelaere | Peter Steps | doorgegeven
|  | Kaarten Spasbinken | Peter Steps | nog niet doorgegeven
|  | Kaarten Flaarisse | Peter Steps | nog niet doorgegeven
|  | Kaarten Genck Alaaf | Peter Steps | doorgegeven
|  | Kaarten Oud Prinsen | Peter Steps | doorgegeven |  | 30
|  | Kaarten afdrukken voor "kaarten aan de kassa" | Peter Steps | Fam Bisschops, Kassakaarten, Henk van Rens
|  | Afdrukken ontruimingsplan | Yannick | Bij kassa neerleggen
|  | Uitnodigingsbrief voor voorontvangst opstellen | Cees
|  | Uitnodiging voorontvangst versturen | Cees
|  | Bewijzering pinnen mag! | John R | Zorgt John R voor
|  | Bewijzering toiletten D | Yannick
|  | Bewijzering toiletten H | Yannick
|  | Bewijzering Asbakken/Roken en NIET roken | Yannick
|  | Bewijzering Bonnen | Yannick
|  | Bewijzering Garderobe | Yannick | aangeven tot hoe laat garderobe bemand is.
|  | Bewijzering Parkeren | Yannick
|  | Bewijzering Ingang feest | Yannick
|  | Bewijzering Kleed kamers | Yannick
|  | Brief omwonende maken | Yannick | Brief vorig jaar is aangepast door Yannick.
|  | Brief omwonende rondbrengen | Yannick
|  | Beschrijving dat foto's worden gemaakt en een ieder daarmee akkoord is | Lex
|  | Aansprakelijksheidsverzekering | Danielle? | Via klap.com/evenementen Yannick benadert Dave
|  | Bekers (bier/wijn/fris) | Vos
|  | Grote zakken voor bekers | Yannick
|  | Asbakken o.i.d. Voor rokers buiten | Yannick | Via Jos Kneepjens
|  | Afzetlint/hekken voor afzetten rookgebied | Yannick
|  | Facturen/overeenkomsten afdrukken voor avond zelf | Yannick | Contract Frans is opgesteld door Peter en ondertekend door Frans. Op gestuurd aan penningmeester en Voorzitter
2019-01-12 | 10:00 uur | Tijdstip start opruimen GHC doorgeven aan leden | Yannick | Zaterdag 11-1 10:00 uur. Om 13:00 uur komt de schoonmaakploeg van Hago
|  | Afspraken maken met Hago | Peter Steps | José Kroezen Ambulant Objectleidster Flight Forum 840 ¦ 5657 DV Eindhoven Postbus 8520 ¦ 5605 KM Eindhoven jose.kroezen@hago.nl M +31 (0)6 113 516 38 ¦ +31 (0)88 424 61 11 11-12: bevestiging van Hago dat zij weer schoonmaken. Offerte volgt nog
|  | Bonnen aan de entree |  | Bonnen aan de entree voor de mensen die bonnen krijgen bij de entreekaart
|  | Bandjes voor entree | John Reijners
|  | Bandjes voor 18+ | John Reijners
|  | Bandjes voor toiletten | John Reijners | Toiletdame heeft om bandjes/stempel gevraagd
Bekers (bier, wijn, fris)
Uitnodiging Zilveren Sjtiepers
|  | Overzicht van uit te geven bedragen voor vrijdag | Door Peter aan John
|  | Drank band | Peter | afstemmen met band of zij jzelf water meenemen, flessen op de buhne willen hebben. 11-12: De band wil water (flessen en bekers) op de buhne.
|  | Eten band | Peter/Danielle | 11-12: Danielle en Kevin hebben toegezegd dat zij eten maken. Yannick had ook nog contact gehad met de band. Broodje en soep was ook goed. Wel er rekening mee houden dat een van de bendleden vegetarier is. 11-12: deze week verschillende keren contact gehad met DOMINO. Zij willen het eten IN DE PAUZE!!
|  | Afspraken Awt-Prinse act | Yannick | Via Jordy Bakx
|  | Toiletdame | Kevin | Tante Corrie is geregeld. Afsraak 1euro voor de tante, en 1 euro voor de vereniging.
|  | Dansact Dansmariekes | Yannick | 20-11: Is akkoord. Yannick zou afgelopen dinsdag nog een kijkje gaan nemen. Is een leuke act/dans
|  | 1 plaats reserveren voor rolstoelganger!! | Technische commissie | In de buurt van de buhne/catwalk een plaats reserveren voor een rolstoel
|  | 1 plaats reserveren op de parkeerplaats (vlakbij de ingang) voor de artiesten en voor de toiletdame!! | Technische commissie | In de buurt van de ingang

## Aktielijst TC
vrijdag 10 januari 2020
versie 0.6 6-1-2020
Checklist Technische commissie
Datum | Tijdstip | Wat | Wie | Opmerking | Af | Aantal
|  | Statafels regelen bij Ubachs (7 stuks) | Technische commissie | 12 stuks via GHC, 7 (grote) via John Ubachs. Contact opnemen met John Ubachs (06-53634965) wanneer we die kunnen afhalen.
|  | BCL vlag | Technische commissie | in Plenkhoes
|  | Limburgse vlag | Technische commissie | in Plenkhoes
|  | Grote Sjoutvotte vlaggen | Technische commissie | in Plenkhoes
Naambord Prins
|  | Vloerbedekking zaal | Technische commissie | In Plenkhoes + nieuwe tape bestellen
|  | Zaal versieren | Technische commissie | Vanen aan basketbalborden/Vlaggen links en rechts naas podum.
|  | Indeling leden technische commissie/ceremoniemeester tijdens avond | Yannick
|  | versieringen zaal GHC | Technische commissie, leden, leden van vierdienste
|  | 1 plaats reserveren voor rolstoelganger!! | Technische commissie | In de buurt van de buhne/catwalk een plaats reserveren voor een rolstoel
|  | Ophangen affiches NIET ROKEN | Technische commissie
|  | Ophangen affiches NIKS 18 | Technische commissie
|  | Ophangen prijslijst bonnen | Technische commissie
|  | Bewijzering pinnen mag! | Technische commissie
|  | Bewijzering toiletten D | Technische commissie
|  | Bewijzering toiletten H | Technische commissie
|  | Bewijzering Asbakken/Roken en NIET roken | Technische commissie
|  | Bewijzering Bonnen | Technische commissie
|  | Bewijzering Garderobe | Technische commissie
|  | Bewijzering Parkeren | Technische commissie
|  | Bewijzering Ingang feest | Technische commissie
|  | Bewijzering Kleed kamers | Technische commissie
|  | Grote zakken voor bekers | Technische commissie
|  | Asbakken buiten | Technische commissie
|  | Afzetlint/hekken voor afzetten rookgebied | Technische commissie

## Aktielijst PR
vrijdag 10 januari 2020
versie 0.6 6-1-2020
Checklist PR commissie
Datum | Tijdstip | Wat | Wie | Opmerking | Af | Aantal
|  | Poster maken/afdrukken | Peter Steps |  |  | 75
|  | Poster rondbrengen | PR-commissie
|  | beamer en laptop/stick | PR-commissie
|  | beamerpresentatie | Yannick | 2 Laptops nodig
|  | afstandsbediening beamer | PR-commissie | Kan via beamer GHC. Jos neemt verloopstekker mee. Sjoutvotte voor laptop zorgen. Op donderdag uitproberen.
|  | extra beamer? | PR-commissie | Tonen op muur in Gymzaal (Ligt in het Plenkhoes)

## Aktielijst Dames
vrijdag 10 januari 2020
versie 0.6 6-1-2020
Checklist Dames Sjoutvotte
Datum | Tijdstip | Wat | Wie | Opmerking | Af | Aantal
|  | 4 ballonnenzuilen | Dames Sjoutvotte | Ballonnenpompje ophalen (Plenkhoes?)
2019-01-09 | 18:00 uur | Zaal versieren | Dames Sjoutvotte
|  | aankleden tafels | Dames Sjoutvotte | 25-11: tafels zijn 220 x 70 cm

## Aktielijst Secretaris
vrijdag 10 januari 2020
versie 0.6 6-1-2020
Checklist Secretaris
Datum | Tijdstip | Wat | Wie | Opmerking | Af | Aantal
2018-12-01 |  | Uitnodigen Oud-Jeugdprinsen voor ondersteuning | Secretaris
|  | Prinsenfoto/poster afdrukken | Prinsencommissie
|  | Zilveren Sjtieper ontvangers uitgenodigen | Secretaris
|  | Proclamatie Prins 2019 | Secretaris
|  | Convocatie Prins 2019 | Secretaris
|  | Kaarten naar verenigingen sturen | Secretaris / Yannick |  |  | 20
|  | Brief omwonende maken | Yannick
|  | Brief omwonende rondbrengen | Yannick
|  | Beschrijving dat foto's worden gemaakt en een ieder daarmee akkoord is | Secretaris | AVG
2019-01-12 | 10:00 uur | Tijdstip start opruimen GHC doorgeven aan leden | Secretaris | Zaterdag 12-1 10:00 uur. Om 13:00 uur komt de schoonmaakploeg van Hago

## Aktielijst Penningmeester
vrijdag 10 januari 2020
versie 0.6 6-1-2020
Checklist Penningmeester
Datum | Tijdstip | Wat | Wie | Opmerking | Af | Aantal
|  | Vrijwilligers garderobe | Penningmeester | Scouting - Mylanvduuren@ziggo.nl? Vanaf hoelaat is de garderobe onbewaakt?
|  | Maken affiche eindtijd garderobe | Penningmeester | 1:00
|  | Vrijwilligers kassa | Penningmeester | Lijst maken met bezoekers die bonnen krijgen bij inwisseling entreekaart (alleen gekochte kaarten & sjtiepers)
|  | Bonnen | Penningmeester | Alleen geldig op prinsuitroeping 2020
|  | Consumpties verenigingen/artiesten | Penningmeester
|  | Affiche dat aangeeft dat bonnen alleen die avond geldig zijn! | Penningmeester
|  | Bandjes voor entree | Penningmeester
|  | Bandjes voor 18+ | Penningmeester
|  | Bandjes voor toiletten | Penningmeester | Toiletdame heeft om bandjes/stempel gevraagd
|  | Overzicht van uit te geven bedragen voor vrijdag | Door commissie Prinsuitroeping aan Penningmeester
|  | Drank band | Penningmeester | afstemmen met band of zij jzelf water meenemen, flessen op de buhne willen hebben.

## Aktielijst Com. Prinsuitroeping
vrijdag 10 januari 2020
versie 0.6 6-1-2020
Checklist commissie Prinsuitroeping
Datum | Tijdstip | Wat | Wie | Opmerking | Af | Aantal
|  | Vergunning | Peter S/Yannick | Aangevraagd en ontvangen
|  | Evenement aanmaken op FB/Insta/Eventbrite | Peter S/Yannick
|  | Sturen draaiboek Penningmeester | Yannick Verberkt
|  | Regelen entreecontrole | Yannick Verberkt | LvV: Kaartinname, bandjes, bonnen, scannen
|  | aantal microfoons doorgeven | Yannick Verberkt
|  | Indeling leden technische commissie/ceremoniemeester tijdens avond | Yannick Verberkt
|  | fotograaf regelen | Yannick Verberkt | Is geregeld met Bert Konings.
|  | Bloemen | Yannick Verberkt | Vriendin Prins, moeder Prins
|  | Opkomstmuziek: Ich ben zo greutsj | Kevin
|  | Tapinstallatie en toebehoren | Peter Steps | Afspraken gemaakt met Meens/Brouwerij
|  | Drank regelen | Peter Steps | Afspraken gemaakt met Meens
|  | Tappers, kelners, hulp regelen | Peter Steps | Tappers: Paul, Wil, Daniel, Kim, Sandra Kelners: Bert, Frans (2x)
|  | DOMINO | Yannick Verberkt | Afspraken maken/boeken
|  | SHV verklaring | Peter Steps | Paul Kusters
|  | Bekers (bier/wijn/fris) | Peter Steps
|  | Schoonmakers | via Sylvia GHC | Prijs is inclusief zaterdagtarief en materiaal en middelen excl. Btw. Omdat we korting krijgen moet hiervoor een logo op beamer presentatie (materialen en middelen worden niet berekend en Jose (jose.kroezen@hago.nl) heeft de uurprijs van het Lvo aangehouden die al erg laag is). Schoonmakers starten zaterdag 13:00 uur
|  | Mobiele toiletten buiten | Via Jos Knepens. Nog exacte tijdstip afstemmen. | Kunnen pas vrijdag na 16:00 uur geplaats worden en zaterdagmiddag ophalen.
|  | Frietewagen | Suzanne Tummers | Telefonisch contact gehad. (06-52644152)
|  | Bewaking 2x | John R | John R kan dit regelen
|  | AED |  | besproken met GHC. Jos zorgt dat AED in de buurt van zaal is.
|  | alcoholontheffing |  | Ontvangen
|  | Ontruimingsplan | Yannick Verberkt
|  | BHV-ers | John Reijners en vader | zie algemene aktielijst
|  | Afdrukken ontruimingsplan | Yannick Verberkt | Bij kassa neerleggen
|  | Brief omwonende maken | Yannick Verberkt | zie algemene aktielijst
|  | Brief omwonende rondbrengen | Yannick Verberkt
|  | Aansprakelijksheidsverzekering | Yannick Verberkt | Via klap.com/evenementen Yannick benadert Dave
Bekers (bier/wijn/fris)
|  | Facturen/overeenkomsten afdrukken voor avond zelf | Yannick Verberkt
2019-01-11 | 10:00 uur | Tijdstip start opruimen GHC doorgeven aan leden | Yannick Verberkt | Zaterdag 11-1 10:00 uur. Om 13:00 uur komt de schoonmaakploeg van Hago
|  | Afspraken maken met Hago | Peter Steps | José Kroezen Ambulant Objectleidster Flight Forum 840 ¦ 5657 DV Eindhoven Postbus 8520 ¦ 5605 KM Eindhoven jose.kroezen@hago.nl M +31 (0)6 113 516 38 ¦ +31 (0)88 424 61 11 11-12: bevestiging van Hago dat zij weer schoonmaken. Offerte volgt nog
|  | Overzicht van uit te geven bedragen voor vrijdag | Peter Steps
|  | Drank band | Yannick Verberkt | afstemmen met band of zijzelf water meenemen, flessen op de buhne willen hebben.
|  | Afspraken Awt-Prinse act | Yannick Verberkt | Via Jordy Bakx

## Gereserveerde kaarten
vrijdag 10 januari 2020
versie 0.6 6-1-2020
Lijst van gereserveerde kaarten
Datum | Tijdstip | Wat | Wie | Opmerking | Af | Aantal
|  | Zilveren Sjtieper ontvangers | Peter Steps |  |  | 4
|  | Fotograaf | Peter Steps |  |  | 1
|  | Vrijwilligers garderobe | Peter Steps
|  | Vrijwilligers kassa | Peter Steps
|  | Dansmariekes | Peter Steps
|  | Dames Sjoutvotte | Peter Steps
|  | Broederschap | Peter Steps
|  | Leden Raad van Elf | Peter Steps
|  | Leden van Verdienste | Peter Steps
|  | Ere-Leden (incl. partner) | Peter Steps
|  | Sponsoren | Peter Steps
|  | Sjtiepers | Peter Steps
|  | Uule | Peter Steps
|  | Kraonkelaere | Peter Steps
|  | Spasbinken | Peter Steps
|  | Flaarisse | Peter Steps
|  | Awt-Prinse | Peter Steps
|  | Kaarten afdrukken | Peter Steps | Kassakaarten
5